ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Místní akční plán vzdělávání IV pro ORP Holešov

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008231

Schválil: Řídicí výbor MAP vzdělávání IV pro ORP Holešov dne (bude doplněno)

Obsah

Úvod	3

Manažerské shrnutí	4

1.	Cíle evaluace	8

2.	Popis situace v území před intervencemi projektu	11

3.	Popis realizovaných aktivit projektu	12

4.	Metodologie evaluace	15

5.	Evaluační zjištění a účelnost projektu	17

6.	Dopady projektu	20

7.	Přínosy projektu, identifikované výzvy a doporučení pro další období	26

8.	Závěr evaluace	29

# Úvod

Projekt Místní akční plán vzdělávání IV pro ORP Holešov (MAP IV) vznikl jako pokračování předchozích etap MAP I–III a byl realizován v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP Operačního programu Jan Amos Komenský. Jeho hlavním cílem bylo posílit spolupráci aktérů vzdělávání v území ORP Holešov, prohloubit společné plánování a implementovat vybraná opatření z akčních plánů na roky 2024 a 2025.

MAP IV reagoval na potřebu kontinuity rozvoje školství v území, podporoval síťování škol a zřizovatelů, rozvoj odborných kompetencí pedagogů, zkvalitňování podmínek vzdělávání dětí a žáků a posilování strategického řízení škol. Projekt kombinoval systematické plánovací aktivity (práce pracovních skupin, jednání Řídicího výboru, aktualizace strategických dokumentů) s praktickými aktivitami pro žáky, pedagogy i veřejnost, které přinášely konkrétní a měřitelné přínosy.

Evaluace MAP IV byla zpracována jako externí, nezávislé hodnocení, jehož cílem bylo posoudit účelnost aktivit, dopady na jednotlivé cílové skupiny a udržitelnost přínosů projektu. Hodnocení vychází z rozsáhlého souboru dotazníkových šetření mezi žáky, pedagogy, rodiči, členy pracovních skupin, zřizovateli a dalšími aktéry, z analýzy dokumentů a z předchozích zkušeností MAP v území.

Zjištění evaluace ukazují, že MAP IV přispěl k významnému rozvoji spolupráce mezi školami a dalšími partnery, podpořil kvalitní vzdělávací aktivity pro žáky i dospělé a vytvořil pevné základy pro další systematické plánování v oblasti vzdělávání v ORP Holešov.

# Manažerské shrnutí

Evaluace projektu Místní akční plán vzdělávání IV pro ORP Holešov (MAP IV), realizovaného v letech 2023–2025, potvrzuje, že projekt výrazně naplnil svůj hlavní cíl – posílit spolupráci aktérů vzdělávání v území a podpořit systematické plánování rozvoje školství. MAP IV navázal na předchozí etapy MAP, rozvinul fungující mechanismy pracovních skupin a Řídicího výboru a přinesl řadu pozitivních dopadů pro děti, žáky, pedagogy i pro vedení škol a veřejnost.

Projekt kombinoval plánovací a koordinační činnosti s širokou nabídkou odborných a vzdělávacích programů. Evaluace vychází z dotazníkových šetření napříč cílovými skupinami, analýzy projektových dokumentů a zpětné vazby aktérů zapojených do PS, ŘV a do vzdělávacích aktivit.

Časový plán evaluace projektu (pro manažerské shrnutí)

Evaluace projektu MAP IV probíhala v návaznosti na harmonogram implementačních aktivit stanovený Koordinátorem implementace MAP. Sběr dat začal již v roce 2024 u vybraných aktivit a tato data byla následně předána evaluátorovi k vyhodnocení v roce 2025. V roce 2025 probíhal kontinuální sběr a analýza informací napříč cílovými skupinami, především formou dotazníků, pozorování a doplňkových rozhovorů.

Analytická práce na jednotlivých souborech dat byla realizována průběžně během celého roku 2025. Postupné vyhodnocování dopadů umožnilo zachytit změny v čase a porovnat jednotlivé typy intervencí. Spolupráce s evaluační jednotkou OP JAK se řídila harmonogramem Řídicího orgánu a zahrnovala sdílení dílčích zjištění a konzultace nad metodikou.

Vyvrcholením celého procesu je Závěrečná evaluační zpráva, jejíž průběžný stav byl prezentován na evaluačním metodickém setkání s ŘO dne 10. 9. 2025, a která byla následně předložena Řídicímu výboru MAP ke schválení.

Celkové zhodnocení projektu

MAP IV lze hodnotit jako účelný, efektivní a přínosný projekt, který:

- prohloubil spolupráci škol, zřizovatelů a dalších partnerů,

- umožnil kvalitnější strategické plánování v oblasti vzdělávání,

- posílil profesní komunitu pedagogů,

- poskytl reálné přínosy žákům i rodičům,

- zajistil stabilní organizaci aktivit díky dobře fungujícímu realizačnímu týmu.

Vnímání projektu napříč aktéry je převážně velmi pozitivní. MAP IV potvrzuje, že koordinované plánování na úrovni ORP má pro školy význam a přináší dlouhodobý efekt.

Klíčové dopady na cílové skupiny

Děti mateřských škol

Programy rozvoje pohybových dovedností byly dětmi i pedagogy hodnoceny mimořádně pozitivně. Až 90 % dětí uvedlo nejvyšší spokojenost a velká část deklarovala, že si chce podobnou aktivitu zopakovat. Programy přispěly k posílení vztahu k pohybu, vnímání významu sportu a hodnot fair play.

Žáci základních škol

Dopady na žáky byly zřejmé v několika oblastech:

- Besedy s rodilým mluvčím posílily motivaci používat cizí jazyk, snížily jazykovou bariéru a byly žáky vysoce hodnoceny (73 % nejvyšší známka).

- Programy na klima a prevenci přispěly k lepšímu porozumění vztahům ve třídě, rizikovému chování a možnostem pomoci. Většina žáků uvedla, že získané informace dokáže prakticky využít.

- Peer program měl nejsilnější dopad – 93 % žáků hodnotilo program nejvyšší známkou. Program posílil uvědomění rizik a motivaci k bezpečnému chování.

- Pohybové programy na ZŠ podpořily postoje žáků ke zdravému životnímu stylu a sportovní aktivitě.

Rodiče a veřejnost

Vzdělávání „Jak zvládat výchovu dětí“ zlepšilo povědomí o pojmu wellbeing a rozšířilo dovednosti rodičů v oblasti komunikace, zvládání emocí a budování pozitivních vztahů v rodině. Většina účastníků hodnotila setkání jako vysoce přínosná a všichni uvedli zájem o další pokračování.

Pedagogové

Pedagogové hodnotili vzdělávací akce jako mimořádně přínosné:

- většina (82–87 %) udělila nejlepší známku obsahu i organizaci,

- 97 % uvedlo, že získané poznatky využije v praxi,

- oceňovali praktické metody, zkušenosti lektorů a sdílení mezi školami.

Současně velmi pozitivně hodnotili i přínos doprovodných aktivit pro žáky, kterých se účastnili jako pedagogický dozor.

Podpora čtenářské gramotnosti

Knihovny zaznamenaly posílení spolupráce se školami a zájem žáků o čtení. Dopady na čtenářskou gramotnost hodnotí knihovnice opatrně, nicméně aktivity projektu přispěly k podpoře čtenářského prostředí a motivaci dětí ke čtení.

Vedení škol a zřizovatelé

Ředitelé a zřizovatelé oceňovali zejména:

- přehled o potřebách škol,

- podporu při tvorbě strategických dokumentů,

- koordinaci investičních záměrů,

- možnost sdílení zkušeností napříč územím.

Projekt posílil kapacity škol v oblasti plánování a přinesl více struktury do komunikace mezi zřizovateli a školami.

Pracovní skupiny a Řídicí výbor

Členové PS i ŘV hodnotili svou účast velmi pozitivně; všichni uvedli, že jejich zapojení bylo přínosné. Spolupráci s realizačním týmem označili opakovaně nejlepšími známkami. PS fungovaly jako klíčová platforma pro odborné konzultace a podporu tvorby akčních plánů.

Koordinace a řízení projektu

Realizační tým byl napříč všemi skupinami hodnocen jako mimořádně spolehlivý, kompetentní a vstřícný. Účastníci oceňovali kvalitní organizaci, rychlou komunikaci i profesionální přístup. Tým hrál zásadní roli při udržování stabilního průběhu projektu, zvládání administrativních povinností a podpoře škol v realizaci aktivit.

Spolupráce škol, zřizovatelů a dalších partnerů byla intenzivnější než v předchozích etapách MAP. Projekt vytvořil silné základy pro komunitní přístup ke vzdělávání a posílil důvěru mezi aktéry.

Doporučení pro MAP V

Evaluace identifikovala několik oblastí, které je vhodné dále rozvíjet:

- Zlepšit propagaci aktivit směrem k rodičům a široké veřejnosti.

- Posílit systematické sledování dopadů zejména v oblasti čtenářství a prevence.

- Nadále podporovat zapojení škol, které se účastní méně aktivně.

- Pokračovat v rozvoji pedagogických kompetencí a v nabídkách, které mají dlouhodobě největší dopad (jazykové programy, prevence, práce s třídou, wellbeing).

- Zachovat a dále rozvíjet kvalitní práci realizačního týmu, která byla klíčovým faktorem úspěchu projektu.

MAP V by měl navázat na úspěšné prvky MAP IV a zároveň rozvíjet oblasti, u kterých evaluace identifikovala prostor pro růst.

Závěr

MAP IV ORP Holešov byl realizován efektivně, kvalitně a s výrazným pozitivním dopadem na vzdělávací prostředí v území. Posílil spolupráci škol a partnerů, podporu pedagogů, znalosti a dovednosti žáků i rodičů a vytvořil silné základy pro další strategický rozvoj školství v podobě projektu MAP V.

# Cíle evaluace

## Hlavní cíl evaluace

Hlavním cílem této evaluace je nezávisle posoudit průběh, výsledky a přínosy projektu Místní akční plán vzdělávání IV pro ORP Holešov (MAP IV) v souladu s požadavky výzvy OP JAK a specifickými pravidly pro příjemce. Evaluace se zaměřuje na to, do jaké míry projekt naplnil svůj hlavní cíl – posílit spolupráci a společné plánování aktérů vzdělávání v území – a jaké konkrétní dopady přinesl jednotlivým cílovým skupinám.

Evaluace má poskytovat objektivní a prakticky využitelné závěry pro žadatele, zřizovatele, školy a partnery v území a zároveň sloužit jako podklad pro plánování následné etapy MAP V.

## Specifické cíle evaluace

Evaluace byla navržena tak, aby odpovídala struktuře a požadavkům následujících zdrojů:

- Výzva OP JAK – Akční plánování v území (APU – MAP) 
opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_017-akcni-planovani-v-uzemi-map/

- Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu APU – MAP opjak.cz/wp-content/uploads/2023/07/Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-%E2%80%93-specificka-cast-pro-vyzvu-APU-%E2%80%93-MAP-verze-1.pdf

- Evaluační zpráva MAP III ORP Holešov (2023) — kontinuita metodiky i struktury mas-mostenka.cz-evaluacni-zprava-mapiii-2023.pdf

Z těchto dokumentů vycházejí níže uvedené cíle evaluace:

Specifický cíl 1 – Posouzení naplnění hlavního a dílčích cílů projektu

- Zhodnotit, zda projekt naplnil hlavní cíl definovaný v žádosti.

- Zjistit, zda dílčí cíle (plánování, spolupráce, rozvoj vzdělávacích oblastí, podpora kompetencí apod.) odpovídají výzvě OP JAK a územním potřebám.

Specifický cíl 2 – Hodnocení účelnosti realizovaných aktivit

- Posoudit vhodnost a relevance aktivit pro jednotlivé cílové skupiny.

- Vyhodnotit přiměřenost rozsahu aktivit, jejich obsah a přínos vzhledem k prioritám území.

- Zkontrolovat návaznost aktivit na Akční plány MAP 2024 a 2025.

Specifický cíl 3 – Dopady projektu na cílové skupiny

- Vyhodnotit dopady na děti MŠ, žáky ZŠ, pedagogy, vedení škol, rodiče, zřizovatele a další aktéry.

- Identifikovat oblasti, které vykazují růst, zvýšenou kvalitu či posílení spolupráce.

- Posoudit, jak byly aktivity vnímány účastníky, jaká je jejich přidaná hodnota a co by potřebovalo změnu.

Specifický cíl 4 – Hodnocení procesů MAP IV

- Zhodnotit fungování pracovních skupin (PS).

- Zhodnotit efektivitu Řídicího výboru (ŘV).

- Zhodnotit kvalitu a efektivitu práce realizačního týmu.

- Prověřit účinnost komunikačních a koordinačních procesů.

- Posoudit zapojení škol, zřizovatelů a partnerů dle požadavků výzvy.

Specifický cíl 5 – Udržitelnost a doporučení

- Identifikovat výstupy, postupy a spolupráci, které mají potenciál dlouhodobé udržitelnosti.

- Stanovit doporučení pro MAP V a další strategické plánování v území.

- Zmapovat bariéry a rizika, která mohou omezit udržení přínosů projektu.

## Metodologická východiska a vztah ke zdrojům

Evaluace MAP IV je pevně metodologicky navázána na povinné dokumenty OP JAK. Ty určují nejen povinný rámec projektu, ale i minimální očekávání, která musí evaluace zahrnout. Jedná se zejména o:

- Výzva OP JAK APU – MAP
Vymezuje povinné aktivity projektu, cílové skupiny i výstupy, které se hodnotí. Evaluace se opírá o tato ustanovení výzvy:
- členění cílových skupin,
- požadavky na spolupráci PS a ŘV,
- implementaci opatření akčního plánování,
- rozvoj klíčových kompetencí u žáků.

- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Tento dokument stanoví:
- povinnost provést evaluaci,
- rozsah spolupráce projektového týmu,
- povinné výstupy projektu,
- základní parametry kvality evaluace,
- požadavky na udržitelnost a zapojení aktérů.

- Evaluační zpráva MAP III (2023)
Na tuto zprávu aktuální evaluace navazuje:
- zachováním obdobné struktury,
- využitím srovnatelných evaluačních otázek,
- respektováním postupů, které se v území již osvědčily.
Zajišťuje to kontinuitu, srovnatelnost a konzistentní výklad dopadů.

## Evaluační otázky

Evaluační otázky byly odvozeny přímo z cílů výzvy, pravidel a struktury MAP III.

Jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

- Účelnost
- Do jaké míry projekt naplnil hlavní a dílčí cíle uvedené v žádosti?
- Odpovídaly realizované aktivity skutečným potřebám škol a dalších aktérů?
- Jak efektivně fungovaly struktury MAP IV (PS, ŘV, RT)?
- Jak aktéři hodnotili koordinaci a organizaci projektu?

- Dopady
- Jaké přínosy měly aktivity pro děti MŠ a žáky ZŠ?
- Jak přispěly vzdělávací akce ke profesnímu rozvoji pedagogů?
- Jaké dopady měly aktivity na rodiče a veřejnost?
- Jak projekt posílil oblasti jako čtenářství, prevence, komunikace, jazykové kompetence či pohyb?
- Jak projekt ovlivnil spolupráci škol, zřizovatelů a partnerů?

- Udržitelnost a budoucí rozvoj
- Které aktivity, procesy a spolupráce lze považovat za udržitelné?
- Jaká rizika mohou bránit udržení přínosů?
- Jaká doporučení vyplývají pro MAP V?

# Popis situace v území před intervencemi projektu

Před zahájením projektu MAP IV se území ORP Holešov nacházelo ve fázi, kdy již byly díky předchozím etapám MAP I–III vytvořeny základní struktury spolupráce, avšak samotný systém podpory škol a společného plánování potřeboval další prohloubení, stabilizaci a rozvoj.

V území existovala funkční platforma pracovních skupin a Řídicího výboru, které se podílely na strategickém plánování ve vzdělávání. Spolupráce škol byla rozvíjena, ale její intenzita se mezi jednotlivými subjekty lišila. Ukazovalo se, že školy mají různé možnosti zapojení a různé kapacity, což vyžadovalo pokračující koordinaci a podporu.

Školy a pedagogové deklarovali potřebu dalšího rozvoje v oblasti moderních didaktických postupů, práce s heterogenní třídou, rozvoje gramotností a podpory digitálních kompetencí. MAP III poukazoval také na potřebu systematičtější podpory v oblasti prevence rizikového chování, komunikačních a sociálních dovedností žáků a v oblasti jazykového vzdělávání.

V oblasti pohybových dovedností dětí se projevovala potřeba cílených aktivit zaměřených na pohybový rozvoj, zdravý životní styl a systematickou podporu pohybové gramotnosti v MŠ i ZŠ. Současně se ukazovalo, že motivace dětí k pravidelnému sportování není rovnoměrná a některé skupiny dětí vyžadují intenzivnější podporu.

Zapojení rodičů a míra jejich povědomí o činnosti MAP byla v předchozí etapě omezená. Identifikovala se potřeba posílit komunikaci směrem k veřejnosti, nabídnout programy zaměřené na výchovu, wellbeing a podporu rodinných vztahů, a celkově zvýšit informovanost rodičů o aktivitách ve vzdělávání.

Zřizovatelé oceňovali přínos MAP III pro tvorbu strategických dokumentů, zároveň však vnímali nutnost lepší koordinace plánování, sjednocení informací o potřebách škol a silnější provázanost mezi školami, zřizovateli a MAP.

Celkově lze říci, že před zahájením MAP IV bylo území charakteristické dobrým základem spolupráce, ale také potřebou prohloubit odbornou podporu škol, zvýšit koordinaci procesů, posílit zapojení rodičů, stabilizovat systém strategického plánování ve vzdělávání a pokračovat v rozvoji aktivit, které byly v MAP III označeny jako klíčové.

# Popis realizovaných aktivit projektu

Tato kapitola poskytuje souhrnný popis hlavních aktivit realizovaných v projektu MAP IV ORP Holešov, a to v rozsahu, který odpovídá dostupné dokumentaci projektu a akčním plánům na roky 2024 a 2025. Je nutné zdůraznit, že evaluace byla zaměřena pouze na část aktivit projektu – tzv. „sledované aktivity“, které byly po dohodě mezi Realizačním týmem MAP IV a externím hodnotitelem vybrány jako reprezentativní vzorek pro hodnocení dopadů. U těchto aktivit byly provedeny dotazníkové sběry zpětné vazby. U ostatních aktivit, které byly realizovány, ale nebyly součástí sledovaných aktivit, byla evaluace provedena pouze na základě dostupné projektové dokumentace, jednání PS a ŘV a monitorovacích zpráv projektu.

## Aktivity pro žáky ZŠ

Jedním z hlavních typů aktivit byly vzdělávací programy pro žáky základních škol. Mezi sledované aktivity patřily především besedy s rodilým mluvčím. Tyto besedy měly za cíl rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti žáků prostřednictvím přímého kontaktu s rodilým mluvčím angličtiny. Žáci byli seznamováni s reáliemi anglicky mluvících zemí, autentickými příklady jazykových situací a praktickými ukázkami každodenní komunikace. Z těchto besed byla na základě dotazníků shromážděna zpětná vazba od žáků i jejich pedagogického doprovodu.

Další sledovanou aktivitou byly programy zaměřené na třídní klima, komunikaci a prevenci rizikového chování. Tyto programy měly interaktivní charakter a byly vedeny odborníky z oblasti psychologie, prevence a sociální pedagogiky. Cílem bylo podpořit zdravé vztahy ve třídě, zlepšit komunikační dovednosti, posílit spolupráci mezi žáky a přispět k prevenci rizikového chování. Také u těchto programů byla získána strukturovaná zpětná vazba od žáků a pedagogů.

Sledovanou aktivitou byl rovněž peer program realizovaný ve spolupráci se Střední policejní školou v Holešově. Tento program využíval metodu vrstevnického učení, kdy starší studenti předávali mladším žákům znalosti a dovednosti týkající se osobního bezpečí, prevence rizikového chování, krizových situací a právní odpovědnosti. Zpětná vazba byla získána od žáků, kteří se programu účastnili.

## Aktivity pro děti MŠ a žáky ZŠ

Mezi sledované aktivity patřily také programy zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí a žáků. Tyto programy byly realizovány v mateřských školách i na prvním stupni základních škol. Zaměřovaly se na podporu hrubé motoriky, rovnováhy, koordinace, pohybových her a základních pohybových vzorců. Byly získány odpovědi od dětí mateřských škol (prostřednictvím jednoduchých otázek odpovídajících věku), od žáků a od pedagogů, kteří se aktivit účastnili nebo je odborně doprovázeli.

## Aktivity na podporu čtenářské gramotnosti

Součástí projektu byla spolupráce s místními knihovnami. V rámci sledovaných aktivit probíhaly čtenářské besedy, tematicky zaměřené programy a setkání vedená knihovnicemi. Programy byly přizpůsobeny věku a úrovni žáků jednotlivých tříd. Zpětná vazba byla shromažďována od knihovnic, které poskytly svůj odborný pohled na čtenářskou gramotnost žáků, jejich čtenářské návyky a úroveň porozumění textu. Tato část dat doplňuje vhled do stavu čtenářství v území.

## Aktivity pro rodiče a veřejnost

Do sledovaných aktivit byl zařazen také přednášky a diskuse zaměřené na téma „Jak zvládat výchovu dětí“. Jednalo se o dvě na sebe navazující odborné přednášky, které se zaměřovaly na komunikaci v rodině, zvládání náročných situací, wellbeing dítěte i rodiče, práci se stresem a budování zdravých rodinných vztahů. K této aktivitě byly realizovány tři dotazníkové sběry: jeden před začátkem cyklu a dva po jednotlivých přednáškách.

## Aktivity pro pedagogy

Projekt MAP IV zahrnoval také vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol. Mezi sledované aktivity patřily semináře, workshopy a přednášky zaměřené například na pedagogickou diagnostiku, práci s heterogenní třídou, prevenci rizikového chování, moderní didaktické přístupy, podporu čtenářství, rozvoj digitálních kompetencí a wellbeing pedagogů. Z těchto aktivit byla získána zpětná vazba přímo od pedagogických pracovníků, kteří je absolvovali.

## Systémové a plánovací aktivity MAP

Kromě sledovaných aktivit probíhaly v rámci MAP IV také systémové aktivity, které tvoří páteř celého projektu. Na těchto aktivitách byly čerpány závěrečné zpětné vazby, které jsou důležité pro pochopení celkového fungování projektu.

V pracovních skupinách (PS) probíhala tematická setkání zaměřená na oblast financování, rovných příležitostí, čtenářské a matematické gramotnosti, digitálních kompetencí či polytechniky. Členové PS se podíleli na přípravě a aktualizaci akčních plánů, poskytovali odborný vhled do konkrétních oblastí a přispívali ke koordinaci rozvojových aktivit v území. Zpětná vazba od členů PS byla sbírána formou závěrečného dotazníku.

Řídicí výbor MAP IV plnil funkci hlavního strategického a rozhodovacího orgánu projektu. Zabýval se schvalováním akčních plánů, monitorováním aktivit a posilováním spolupráce mezi školami, zřizovateli a dalšími partnery v území. Jeho členové poskytli závěrečnou zpětnou vazbu hodnotící fungování MAP IV.

Realizační tým MAP zajišťoval kompletní administrativní, organizační a komunikační podporu projektu. Staral se o koordinaci aktivit, jednání pracovních skupin, komunikaci se školami a partnery, administraci povinných dokumentů i přípravu strategických plánů. Na jeho práci poskytly zpětnou vazbu různé skupiny aktérů projektu, zahrnující pedagogy, ředitele škol, zřizovatele, PS i ŘV.

# Metodologie evaluace

Metodologie evaluace projektu MAP IV ORP Holešov byla navržena v souladu s požadavky výzvy OP JAK – Akční plánování v území (APU – MAP), se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a s důrazem na kontinuitu s evaluací předchozí etapy MAP III (2023). Cílem metodického postupu bylo zpracovat nezávislé, objektivní a prakticky využitelné hodnocení dopadů projektu a fungování jeho klíčových mechanismů.

Základ evaluace tvořila dotazníková šetření, realizovaná mezi různými cílovými skupinami projektu. Dotazníky byly určeny dětem mateřských škol, žákům základních škol, pedagogickým pracovníkům, rodičům, knihovnicím, členům pracovních skupin, členům Řídicího výboru, ředitelům škol a zástupcům zřizovatelů. Návrh dotazníků byl koncipován tak, aby umožňoval systematické kvantitativní vyhodnocení prostřednictvím škálových otázek a současně poskytoval prostor i pro kvalitativní informace formou otevřených odpovědí. U jednotlivých aktivit byla následně vyhodnocena data, která byla k dispozici; evaluace pracuje s počty respondentů u konkrétních šetření.

Dotazníková šetření byla doplněna sekundární analýzou projektové dokumentace, především Akčního plánu MAP na roky 2024 a 2025, monitorovacích zpráv projektu, výstupů z jednání pracovních skupin a Řídicího výboru, popisů realizovaných aktivit a dalších dokumentů předaných realizačním týmem. Tyto zdroje umožnily zasadit dopady aktivit do širšího kontextu plánování a řízení projektu a poskytly podstatné informace pro hodnocení projektových procesů, spolupráce aktérů a realizace strategických dokumentů.

Zvláštní pozornost byla věnována hodnocení fungování klíčových struktur projektu, tedy pracovních skupin, Řídicího výboru a realizačního týmu MAP. Jejich činnost byla hodnocena prostřednictvím cílených dotazníků mezi jejich členy a spolupracujícími aktéry. Tato data poskytují podstatné informace o efektivitě plánování, komunikace, organizace aktivit a o kvalitě podpory, kterou realizační tým poskytoval školám a partnerům v území.

Metodologie hodnotícího procesu neobsahovala polostrukturované rozhovory ani skupinové diskuse. Tyto metody nebyly využity z kapacitních důvodů, přičemž jejich roli částečně nahrazovaly otevřené komentáře respondentů v dotaznících a analýza dokumentace projektu. Evaluace se tak opírá především o kvantitativní výpovědi doplněné kvalitativními poznámkami, které umožňují interpretovat data v kontextu praxe.

Součástí metodologie je i vymezení limitů evaluace. Hlavním limitem je skutečnost, že evaluace vychází z dat, která byla z jednotlivých aktivit skutečně získána. Dalším limitem je nižší počet respondentů u některých cílových skupin, zejména u zřizovatelů a členů Řídicího výboru, což však odpovídá jejich reálnému počtu v území. V těchto případech je třeba vykládat zjištění jako informované expertní pohledy, nikoliv jako statisticky reprezentativní měření. Tyto limity byly při interpretaci výsledků zohledněny.

Celkově je metodologie evaluace vystavěna tak, aby poskytla spolehlivý a ucelený přehled o realizaci projektu, jeho dopadech na jednotlivé cílové skupiny a o kvalitě procesů MAP IV. Kombinace kvantitativních a kvalitativních dat spolu s analýzou dokumentace umožňuje formulovat závěry a doporučení, která reflektují situaci v území ORP Holešov a jsou využitelná pro další plánování, zejména v kontextu navazující etapy MAP V.

# Evaluační zjištění a účelnost projektu

Evaluační zjištění týkající se účelnosti projektu MAP IV ORP Holešov vycházejí ze zpětné vazby členů pracovních skupin, Řídicího výboru, zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků i z analýzy projektové dokumentace. Účelnost projektu je hodnocena u čtyř klíčových komponent: naplnění cílů projektu, relevance aktivit pro území, efektivita spolupráce aktérů a kvalita řízení a komunikace projektu.

## Naplnění hlavního a dílčích cílů projektu

Z dosažených výsledků jednotlivých částí projektu a ze zpětné vazby aktérů vyplývá, že MAP IV významně přispěl k naplnění hlavního cíle, kterým bylo posílení spolupráce a společného plánování v území ORP Holešov. Většina členů pracovních skupin uvedla, že jejich činnost měla smysl a byla přínosná jak pro fungování MAP, tak pro jejich vlastní profesní práci. Toto vnímání potvrzují odpovědi členů Řídicího výboru, kteří hodnotili projekt jako jasně přínosný zejména v oblasti sdílení zkušeností, rozvoje kompetencí a koordinace strategických dokumentů.

Dílčí cíle projektu byly naplňovány zejména prostřednictvím odborných aktivit pro žáky a pedagogy, systematickou prací pracovních skupin a pravidelnými jednáními Řídicího výboru. Zpětná vazba respondentů ukazuje, že projekt měl jasně pozitivní vliv na podporu gramotností, prevenci rizikového chování, rozvoj jazykových a sociálních dovedností žáků a na profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Realizované aktivity tak odpovídají cílům vytyčeným ve výzvě OP JAK.

## Relevance aktivit vzhledem k potřebám území

Aktivity, které byly v projektu realizovány, byly podle respondentů z řad škol, zřizovatelů i členů řídicích struktur projektu relevantní a odpovídaly potřebám území ORP Holešov. Zřizovatelé a ředitelé škol opakovaně uváděli, že MAP IV přinesl do území témata, která se dlouhodobě jeví jako klíčová: podpora čtenářské gramotnosti, prevence rizikového chování, práce s třídním kolektivem, rozvoj digitálních kompetencí a potřeba systematického plánování investic do vzdělávání.

Členové pracovních skupin potvrdili, že činnost PS pomohla identifikovat konkrétní problémy a potřeby škol a že aktivity vznikaly v reakci na reálné podněty z terénu. Ředitelé škol považovali mapování potřeb za užitečné a vnímali přímou vazbu mezi potřebami škol a aktivitami projektu v oblasti rozvoje kompetencí pedagogů i žáků. Rovněž rodiče hodnotili výběr témat v rámci setkání „Jak zvládat výchovu dětí“ jako relevantní a přínosný pro řešení každodenních situací v rodinách.

Celkově lze konstatovat, že MAP IV se zaměřoval na oblasti, které jsou pro školy v území dlouhodobě důležité, a že výběr aktivit dobře odpovídal potřebám identifikovaným aktéry v území.

## Hodnocení fungování pracovních skupin a Řídicího výboru

Pracovní skupiny (PS) byly hodnoceny velmi pozitivně napříč všemi respondenty. Většina členů PS uvedla, že jejich zapojení bylo přínosné, práci skupin označili jako efektivní a atmosféru v rámci jednání jako otevřenou a konstruktivní. Členové PS oceňovali možnost sdílet zkušenosti se školami z území a podílet se na formování strategických dokumentů MAP. Kvalita materiálů poskytovaných realizačním týmem byla hodnocena jako velmi dobrá.

Řídicí výbor (ŘV) hodnotil projekt jako smysluplný a přínosný, zejména v oblasti koordinace aktivit, sdílení informací a organizace klíčových jednání. Spolupráce s realizačním týmem a informovanost o projektu byly převážně hodnoceny nejlepšími známkami. Členové ŘV rovněž uvedli, že jednání výboru probíhala transparentně, byla dostatečně dokumentována a umožňovala diskusi o zásadních otázkách rozvoje školství v území.

## Hodnocení řízení projektu a komunikace

Realizační tým MAP IV byl ve zpětných vazbách popisován jako spolehlivý, profesionální a dobře komunikující. Pedagogové, členové pracovních skupin i zástupci škol opakovaně oceňovali rychlou a přesnou komunikaci s týmem, kvalitní organizační zajištění aktivit a včasné předávání podkladů. Zejména ředitelé škol a zřizovatelé hodnotili spolupráci s realizačním týmem jako velmi dobrou, což přispělo k hladkému průběhu realizace projektu.

Pozitivně byla vnímána také transparentnost projektu – zejména přístup k informacím o plánovaných aktivitách, výstupech pracovních skupin a změnách v akčních plánech. Někteří respondenti však upozornili na to, že propagace aktivit směrem k rodičům by mohla být v budoucnu ještě posílena.

## Zhodnocení účelnosti projektu jako celku

Na základě zpětné vazby všech dotazovaných skupin lze konstatovat, že projekt MAP IV byl účelný a naplnil své poslání. Aktivity projektu:

- odpovídaly potřebám území,

- podporovaly strategické plánování ve školství,

- přispěly k profesnímu rozvoji pedagogů,

- zlepšily vzájemnou spolupráci mezi školami a partnery,

- posílily zapojení a komunikaci aktérů v území.

Projekt MAP IV lze tedy v oblasti účelnosti hodnotit jako jednoznačně přínosný pro celý region ORP Holešov.

# Dopady projektu

Tato kapitola shrnuje zjištěné dopady projektu MAP IV ORP Holešov na jednotlivé cílové skupiny a tematické oblasti. Vychází z dotazníkových šetření mezi dětmi mateřských škol, žáky základních škol, pedagogy, rodiči, knihoven, členy pracovních skupin, Řídicího výboru, řediteli škol a zřizovateli, doplněných o analýzu jejich otevřených odpovědí. Kapitola zachycuje dopady těchto aktivit.

## Dopady na děti v mateřských školách

Programy rozvoje pohybových dovedností pro děti v mateřských školách hodnotilo celkem přibližně 70 dětí a jejich pedagogové. Děti hodnotily programy na tříbodové škále, kde 3 znamenalo nejvyšší spokojenost. Z odpovědí vyplývá, že zhruba 90 % dětí označilo program známkou 3 („velmi se mi líbil“), přibližně 7 % známkou 2 a jen asi 3 % známkou 1. Podobně vysoká byla i ochota účastnit se dalších podobných programů – okolo 82 % dětí uvedlo, že by chtěly další podobnou akci, pouze jednotky procent odpověděly záporně.

Zajímavé jsou také postoje dětí k pohybu obecně. Přibližně tři čtvrtiny dětí (asi 73 %) uvedly, že již sportují pravidelně v nějakém kroužku nebo klubu. Z těch, které nesportují, však velká část deklarovala, že „na základě dnešní akce bude přemýšlet o zapojení se do pravidelného sportování“ – celkově se k tomuto výroku přihlásilo zhruba 86 % dětí. Téměř všechny děti (okolo 97 %) uvedly, že podle nich je sportování a pohyb potřebný pro zdravý život, a podobně téměř všichni (přibližně 99 %) souhlasili s tím, že je důležité „fair play“.

Dopady programů se tak projevují ve dvou rovinách. Zaprvé v bezprostředním prožitkovém hodnocení – děti aktivity v drtivé většině vnímají jako příjemné, zábavné a chtějí je opakovat. Zadruhé v rovině postojů – programy posilují vnímání významu pohybu a sportu pro zdraví, podporují hodnoty fair play a u části dětí mohou fungovat jako motivace k zapojení se do pravidelného sportování (zejména u těch, které dosud sportovní aktivitu nemají).

## Dopady na žáky základních škol

### Jazykové kompetence – besedy s rodilým mluvčím

Besedy s rodilým mluvčím patřily mezi nejlépe hodnocené aktivity projektu. Dotazník vyplnilo 465 žáků. Přibližně 73 % z nich označilo program nejlepší známkou, 24 % střední a asi 3 % nejnižší. Více než polovina žáků uvedla, že se dozvěděla nové informace (zhruba 54 %), další třetina (asi 36 %) označila odpověď „spíše ano“. Okolo 46 % žáků uvedlo, že informace určitě využije, dalších 36 % spíše ano. Ochota účastnit se další podobné besedy dosáhla přibližně 82 %, což podtrhuje vysokou atraktivitu programu.

Tato číselná data doplňují pozorování pedagogů, kteří program doprovázeli a měli možnost vidět žáky nejen při aktivitě, ale i následně ve výuce angličtiny. Učitelé uváděli, že žáci projevovali po absolvování besedy vyšší sebejistotu, byli aktivnější, výrazně častěji reagovali v angličtině a spontánně odkazovali na situace z programu. Beseda tak měla nejen okamžitý efekt, ale také následný dopad na jazykové chování žáků – žáci se méně báli chyb, ochotněji komunikovali a byli motivovanější k používání angličtiny i mimo standardní učební situace.

Dopady besed lze podle respondentů shrnout jako posílení motivace, jazykové odvahy, autenticity jazykového kontaktu a pozitivního vztahu k angličtině jako živému jazyku.

### Sociální a komunikační dovednosti – klima, komunikace a prevence

U programů zaměřených na komunikaci, třídní klima a prevenci sociálně rizikového chování se sešlo 84 odpovědí žáků. Z nich přibližně 68 % hodnotilo program nejvyšší známkou, 31 % střední a jednotky procent nejnižší. Zhruba 41 % žáků uvedlo, že se dozvěděli „určitě něco nového“, dalších 43 % „spíše ano“. U využitelnosti oceňovalo 41 % žáků jednoznačný přínos, 49 % částečný.

Žáci v otevřených odpovědích uváděli, že programy jim pomohly lépe porozumět chování spolužáků, vztahům ve třídě i tomu, jak včas rozpoznat situace rizikové. Někteří popisovali, že si díky programu uvědomili, komu je možné se svěřit nebo kde hledat pomoc. Celkově lze říci, že programy posilují žákovskou reflexi vztahů, zvyšují povědomí o rizicích a podporují žádoucí formy komunikace.

### Peer program – prevence rizikového chování

Peer program vedený studenty Střední policejní školy byl evaluován 123 žáky 8. a 9. ročníků. Přibližně 93 % žáků označilo program nejlepší známkou, skoro 7 % střední a jen jednotky dotázaných nejnižší. Přibližně dvě třetiny žáků uvedly, že se dozvěděli nové informace, a téměř polovina uvedla, že je určitě využije. Ochota účastnit se další podobné akce dosáhla přibližně 95 %.

Dopady peer programu jsou výrazné zejména díky vrstevnickému principu – žáci uváděli, že lépe rozuměli sdělení, protože jej prezentovali lidé „jen o pár let starší“. Program posílil povědomí o bezpečnosti, právní odpovědnosti i o tom, jak se v rizikových situacích zachovat.

### Pohybové dovednosti – žáci ZŠ

Programů zaměřených na pohybové dovednosti se v rámci ZŠ účastnilo a dotazník vyplnilo asi 120 žáků. Z nich přibližně 79 % uvedlo nejvyšší spokojenost, 18 % střední a asi 3 % nejnižší. Přibližně 77 % žáků by uvítalo další podobný program, pouze malá část ne.

Zajímavé je, že přibližně 76 % žáků sportuje pravidelně a dalších 70 % uvedlo, že program v nich posílil motivaci věnovat se sportu. Programy tedy přispěly ke zvyšování pohybové motivace a upevnění postojů k životnímu stylu.

## Dopady na rodiče a veřejnost

Dopady aktivit zaměřených na rodiče byly sledovány ve dvou samostatných vzdělávacích akcích s názvem „Jak zvládat výchovu dětí“. První akce byla doplněna dotazníky před i po konání, což umožnilo zachytit změnu v povědomí respondentů. Druhá akce obsahovala pouze dotazník po jejím skončení, rozšířený o otázky na povědomí o aktivitách MAP.

Před první akcí uvedlo 12 respondentů, že téma považují za velmi vhodné. Znalost pojmu wellbeing byla spíše nízká: asi 54 % respondentů uvedlo, že pojem nezná. Po akci (18 odpovědí) se vnímání výrazně posunulo, přibližně tři čtvrtiny respondentů dokázaly pojem wellbeing vysvětlit. Účastníci hodnotili organizaci akce i lektorku velmi pozitivně, přibližně 83 % respondentů bylo velmi spokojeno s organizací, 67 % s výběrem lektorky. Zhruba 50 % označilo akci za „určitě přínosnou“ a dalších 39 % za „spíše přínosnou“.

Druhá akce (16 odpovědí) byla rovněž hodnocena velmi dobře. Spokojenost s organizací dosahovala přibližně 88 %, s obsahem 56 %. Respondenti oceňovali především praktičnost, možnost diskutovat konkrétní výchovné situace a přenesení informací do rodinné praxe. Otázky zaměřené na povědomí o projektu MAP ukázaly, že část veřejnosti MAP zná, avšak pouze menší část dokáže popsat jeho konkrétní činnost. Účast na akci však u některých rodičů povědomí o MAP prohloubila. Všichni respondenti vyjádřili zájem o další podobné akce.

Obě vzdělávací akce tak měly dopad v podobě posílení rodičovských kompetencí, porozumění pojmům spojeným s duševním zdravím a otevření témat, která mohou být klíčová pro harmonický rodinný život.

## Dopady na pedagogické pracovníky

Dopady na pedagogické pracovníky byly sledovány především prostřednictvím vzdělávacích akcí určených přímo pro učitele. Dotazník vyplnilo 159 pedagogů. Hodnocení obsahu i organizace bylo převážně velmi pozitivní. Přibližně 82 % pedagogů hodnotilo obsah známkou 1, dalších 15 % známkou 2 a pouze 3 % známkou 3. Organizace byla hodnocena ještě lépe: asi 87 % známkou 1 a 13 % známkou 2. Zhruba 97 % pedagogů uvedlo, že získané poznatky využije v praxi.

Z otevřených odpovědí vyplývá, že pedagogové oceňují praktickou orientaci seminářů, možnost sdílení zkušeností a užitečnost metod, které mohou okamžitě využít. Zmiňují přínos v oblasti práce s třídou, prevence rizikového chování, čtenářské gramotnosti i práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mnozí pedagogové uvádějí, že akce podpořily jejich profesní sebedůvěru a přispěly k lepší reflexi pedagogické praxe.

Celkově lze říci, že vzdělávací akce posílily profesní komunitu v území, napomohly sdílení mezi školami a zvýšily dostupnost kvalitní odborné podpory.

## Dopady na odbornou veřejnost, knihovny a rozvoj čtenářské gramotnosti

Zpětnou vazbu poskytlo sedm knihovnic, které se podílely na aktivitách projektu v oblasti čtenářství. Většina z nich (přibližně 86 %) hodnotí čtenářskou gramotnost dětí, se kterými se setkávají, jako „spíše dobrou“, jedna knihovnice ji označila jako „průměrnou“. Ve vztahu ke změnám za poslední tři roky uvedlo asi 71 % knihovnic, že nepozorují zásadní změnu, po jedné respondentce uvedly „spíše zlepšení“ a „spíše zhoršení“. Většina knihovnic vnímá, že děti mají o čtení „spíše zájem“, jedna uvedla, že zájem je „velký“, a jedna odpověděla, že záleží na věku a konkrétní skupině.

Většina oslovených knihoven se do aktivit projektu MAP zapojila (přibližně 83 % odpovědí „ano“), spolupráci s učiteli českého jazyka hodnotí knihovnice především jako „výbornou“ nebo „dobrou“. Ve vztahu k přímému vlivu aktivit MAP na čtenářskou gramotnost dětí ve svém okolí jsou knihovnice zdrženlivější – zhruba třetina odpovědí zní „spíše ano“, třetina „spíše ne“ a třetina „nevím“. V otevřených odpovědích se objevují komentáře, že dopad aktivit je u části dětí viditelný (větší zájem o knihy, častější návštěvy knihovny, větší ochota diskutovat o přečteném), ale v delším časovém horizontu se promítá do celkových výsledků obtížně měřitelným způsobem.

Dopady aktivit MAP v oblasti čtenářství tak lze chápat jako posilování prostředí podpory čtení: aktivní spolupráce škol a knihoven, inspirace pro pedagogy i žáky, nabízení atraktivních čtenářských programů a přínos k budování pozitivního vztahu ke knihám. Současně evaluace ukazuje, že v oblasti systematického měření dopadů na čtenářskou gramotnost dětí existuje prostor pro další prohloubení.

## Dopady na zřizovatele a vedení škol

Z dotazníku pro zřizovatele a ředitele škol se sešlo 9 odpovědí. Zřizovatelé a vedení škol vnímají MAP IV především jako nástroj pro systematické plánování a koordinaci rozvoje školství v území. U otázky na přínos projektu ve vztahu ke zvýšení prestiže škol v regionu označilo přibližně 44 % respondentů projekt jako „spíše přínosný“, kolem 22 % jako „přínosný“, zatímco asi 11 % jej vnímá spíše nepřínosně a zhruba 22 % nedokáže dopad posoudit. V případě přínosu pro plánování investičních akcí díky aktualizaci Strategického rámce označilo asi  44 % dotázaných jako „spíše přínosný“, asi 33 % jako „přínosný“ a zbytek jej nedokáže posoudit nebo vnímá spíše jako nepřínosný.

U položek zaměřených na sdílení zkušeností mezi aktéry a na spolupráci škol, školských zařízení, rodin a komunity převládá pozitivní hodnocení. Přibližně 44 % respondentů označuje projekt jako „přínosný“, kolem 22 % jako „spíše přínosný“ a zbytek odpovědí tvoří varianta „nedokážu posoudit“. Z otevřených odpovědí vyplývá, že projekt přinesl více informací o potřebách škol a dětí, umožnil lépe koordinovat některé záměry v území (např. investice, vybavení či tematické zaměření aktivit) a pomohl systematičtěji nahlížet na rozvoj vzdělávací soustavy v území.

Ředitelé škol v otevřených odpovědích oceňují především podporu při přípravě strategických dokumentů, přístup realizačního týmu a možnost zapojit se do plánování a realizace aktivit, které reagují na konkrétní potřeby škol (vzdělávání pedagogů, podpora prevence, čtenářství, práce s třídou apod.). Zřizovatelé vnímají MAP jako užitečný podklad, který jim pomáhá lépe chápat, jaká témata jsou ve školách aktuální, a podle toho plánovat investice i další podporu.

## Dopady na členy pracovních skupin a Řídicího výboru

V dotazníku pro členy pracovních skupin odpovědělo 11 respondentů. U všech sledovaných položek zaměřených na přínos pracovních skupin převažují jednoznačně kladné odpovědi. Zhruba 91 % respondentů uvedlo, že činnost pracovních skupin je z jejich pohledu přínosná pro navazování a prohlubování spolupráce škol v území („ano“), zbývající část odpověděla „spíše ano“. Všichni respondenti souhlasí s tím, že pracovní skupiny „mají význam pro fungování MAP a naplňování jeho cílů“. Přibližně 73 % členů PS označilo svou účast v pracovní skupině za jednoznačně osobně i pracovně přínosnou („ano“) a zbývajících 27 % za „spíše přínosnou“. Stejný poměr se objevuje i u otázky, zda činnost PS přispěla k plánování a rozvoji vzdělávání v regionu Holešovska.

Velmi vysoké je také hodnocení spolupráce s realizačním týmem. V otázce, kde členové PS hodnotili spolupráci s RT známkou jako ve škole, všichni respondenti udělili známku 1. V otevřených odpovědích se opakovaně objevuje ocenění vstřícnosti, dostupnosti a kompetence členů realizačního týmu, kvality podkladů i organizace setkání. Někteří respondenti upozorňují na to, že by bylo vhodné do budoucna ještě posílit propagaci aktivit MAP směrem k rodičům a širší veřejnosti.

V Řídicím výboru odpovědělo osm členů. U řady položek zaměřených na přínos projektu pro různé oblasti (prestiže škol, plánování investic, sdílení zkušeností, spolupráce škol a komunity) se většina odpovědí pohybuje v kategoriích „přínosný“ nebo „spíše přínosný“. Například u plánování investičních akcí díky aktualizaci Strategického rámce označilo kolem 63 % respondentů projekt jako „spíše přínosný“, dalších 25 % jako „přínosný“ a pouze zhruba 13 % nedokázalo přínos posoudit. U oblasti sdílení zkušeností mezi aktéry odpovědělo asi 50 % „přínosný“ a 38 % „spíše přínosný“, opět s menším podílem odpovědí „nedokážu posoudit“. U podpory spolupráce škol, školských zařízení, rodin, komunity a partnerů se podobně přibližně 50 % přiklání ke „spíše přínosný“ a asi 38 % 
k „přínosný“.

Členové ŘV tak vnímají MAP IV jako důležitou platformu pro koordinaci a strategické řízení v oblasti vzdělávání v území. V kombinaci s hodnocením členů PS lze vést závěr, že projekt významně přispěl k posílení profesní komunity, ke sdílení zkušeností a k provázání škol, zřizovatelů a dalších partnerů.

## Souhrn dopadů projektu

Souhrnně lze konstatovat, že projekt MAP IV ORP Holešov měl ve sledovaných oblastech převážně velmi pozitivní dopady. U dětí mateřských škol i žáků základních škol se projevil v podobě vysoké spokojenosti s aktivitami, zvýšené motivace k učení a aktivitám (např. v oblasti jazyků, prevence či pohybu) a v posílení klíčových postojů – ke sportu, fair play, vzájemnému respektu ve třídě či bezpečnému chování. U rodičů se projevil nárůst povědomí o tématu wellbeingu, podpory dětského duševního zdraví a schopnosti lépe reflektovat výchovné situace v rodině. U pedagogů vedl projekt k vysoké míře profesního přínosu, k využití nových poznatků v praxi a k posílení odborné komunity napříč školami. Knihovnice vnímají pozitivní vliv na čtenářské klima a spolupráci škol s knihovnami, i když přímé dopady na čtenářskou gramotnost dětí vnímají spíše opatrně.

Z hlediska řízení a strategie v území přinesl projekt posílení role pracovních skupin a Řídicího výboru jako platforem pro plánování, koordinaci a sdílení. Zřizovatelé a ředitelé škol vnímají přínos projektu zejména v oblasti plánování investic, strategických dokumentů a v systému podpory škol. Přestože v některých dílčích oblastech (např. prestiž škol navenek) vnímají aktéři dopady spíše mírně, v oblasti spolupráce, sdílení a plánování je přínos vnímán výrazně pozitivně.

Celkově lze dopady projektu MAP IV ORP Holešov hodnotit jako významné a víceúrovňové – od bezprostředního prožitku a motivace dětí a rodičů, přes profesní růst pedagogů až po systémové změny v plánování a koordinaci vzdělávání v území. Tyto dopady vytvářejí dobrý výchozí základ pro navazující projekt MAP V.

# Přínosy projektu, identifikované výzvy a doporučení pro další období

Tato kapitola shrnuje hlavní zjištění evaluace z hlediska dopadů projektu MAP IV ORP Holešov na jednotlivé cílové skupiny i na systémové řízení vzdělávání v území. Obsah vychází z kvantitativních i kvalitativních dat získaných prostřednictvím dotazníkových šetření, analýzy otevřených odpovědí a porovnání jednotlivých typů aktivit. Kapitola je členěna na přínosy projektu v hlavních sledovaných oblastech, identifikované výzvy a omezení, a doporučení pro navazující období.

## Přínosy projektu v hlavních sledovaných oblastech

Projekt MAP IV ORP Holešov prokázal výrazně pozitivní dopady na děti, žáky, pedagogy, rodiče i aktéry zapojené do řízení vzdělávání v území. Jedním z nejvýraznějších přínosů je vysoká míra spokojenosti s realizovanými aktivitami, která se velmi konzistentně projevila napříč všemi cílovými skupinami. Žáci i děti mateřských škol hodnotili aktivity jako přínosné, atraktivní a inspirativní, přičemž velká většina z nich vyjádřila ochotu účastnit se podobných programů i nadále. Platí to zejména pro besedy s rodilým mluvčím, peer program, preventivní aktivity, programy zaměřené na třídní klima a pohybové aktivity, které opakovaně získávaly nejvyšší možné hodnocení.

Projekt měl významný dopad na motivaci a postoje žáků. U jazykových aktivit se žáci stávali sebevědomějšími, ochotněji komunikovali v angličtině a méně se obávali chyb. Pedagogové v reflexích uváděli, že žáci po absolvování besed aktivněji reagovali, spontánně navazovali na zkušenosti z programu a více se zapojovali do výuky cizího jazyka. U programů zaměřených na klima a komunikaci žáci popisovali lepší porozumění vztahům ve třídě, zvýšenou citlivost k rizikovému chování a větší jistotu v tom, kam se mohou obrátit o pomoc. U pohybových aktivit se projevil přínos v tom, že žáci i děti posilují vztah ke sportu, uvědomují si význam pravidelné pohybové aktivity a chápou hodnoty spojené s fair play.

Významným přínosem projektu jsou také aktivity zaměřené na rodiče. Obě akce „Jak zvládat výchovu dětí“ vedly ke zvýšení povědomí o tématech duševního zdraví, wellbeingu a rodičovských kompetencí. Účastníci ocenili praktickou orientaci, odbornou úroveň lektorky, možnost diskutovat vlastní situace i bezpečné prostředí pro sdílení. Zřejmý je také posun v porozumění pojmu wellbeing, které se po první přednášce významně zvýšilo.

Pedagogové hodnotili odborné akce jako velmi kvalitní, praktické a profesně přínosné. Oceňovali zejména inspiraci do výuky, konkrétní metodická doporučení, přehlednost podkladů, kvalitu lektorů a sdílení mezi školami. Velká většina pedagogů uváděla, že získané poznatky využije v praxi, a to jak v práci se třídou, tak při řešení individuálních potřeb žáků. Projekt tak výrazně podpořil profesní rozvoj pedagogů v území.

Na systémové úrovni přispěl projekt k posílení spolupráce mezi školami, zřizovateli, knihovnami a dalšími partnery. Členové pracovních skupin i Řídicího výboru hodnotili svou účast jako smysluplnou a přínosnou a oceňovali profesionalitu práce realizačního týmu. Zřizovatelé i vedení škol uváděli, že projekt zlepšil koordinaci v území, poskytl rámec pro strategické plánování a zvýšil transparentnost informací o potřebách škol.

## Identifikované výzvy

Přestože byly výsledky projektu velmi pozitivní, evaluace identifikovala několik výzev, které je vhodné zohlednit v navazujícím období.

Výzvou je omezené povědomí rodičů a veřejnosti o projektu MAP. Přestože účastníci rodičovských akcí hodnotili programy velmi kladně, ukázalo se, že jen část z nich dokáže popsat konkrétní činnost MAP a jeho úlohu v území. Návazný projekt tedy může posílit komunikaci směrem k veřejnosti a lépe prezentovat své aktivity i výsledky tak, aby byl přínos projektu více sdílen a viděn.

Výzvou v oblasti čtenářství je obtížná měřitelnost krátkodobých dopadů. Knihovnice sice popisují pozitivní trendy, jako zvýšení motivace dětí ke čtení či aktivnější přístup k textu, ale zároveň upozorňují, že dopady na čtenářskou gramotnost lze přesněji zachytit až v delším časovém horizontu. Evaluace také ukázala, že některé cílové skupiny byly zastoupeny malým počtem respondentů, což snižuje možnost širšího zobecnění jejich odpovědí, ale přesto poskytuje důležité kvalitativní vhledy.

Souhrnně lze výzvy projektu chápat jako příležitost pro další rozvoj – zejména v oblasti systematičnosti sběru dat, v komunikaci směrem k veřejnosti a v dlouhodobém sledování dopadů u témat, která vyžadují horizont několika let.

## Doporučení pro navazující období (např. MAP V)

Na základě evaluace lze doporučit pokračovat v aktivitách, které mají jasně prokázaný dopad a které účastníci hodnotí jako přínosné. Jedná se zejména o programy zaměřené na jazykové kompetence, prevenci rizikového chování, třídní klima, pohybové dovednosti a odborné vzdělávání pedagogů. Tyto aktivity mohou být dále rozvíjeny, případně rozšířeny do většího počtu škol či ročníků.

Dále se doporučuje pokračovat v podpoře rodičovských kompetencí, protože se ukázalo, že o tato témata je v území značný zájem. Pro budoucí období se nabízí rozšíření nabídky přednášek a workshopů, větší důraz na témata duševního zdraví a zacílení komunikace tak, aby se informace dostaly i k rodičům, kteří se aktivit dříve neúčastnili.

V oblasti komunikace projektu MAP směrem k široké veřejnosti se doporučuje posílit informovanost o aktivitách a výstupech projektu, například prostřednictvím pravidelných sdělení školám, spolupráce s knihovnami a partnerskými organizacemi, aktualizovaných webových stránek či newsletterů. Vyšší viditelnost projektu může podpořit účast rodičů na akcích a zvýšit povědomí o tom, jak MAP přispívá k rozvoji vzdělávání v regionu.

V oblasti čtenářství je vhodné zavést jednoduché, srozumitelné a jednotné indikátory, které umožní sledovat změny v čtenářské motivaci a návycích dětí v delším časovém horizontu. Tato opatření by mohla podpořit systematičtější vyhodnocování dopadů aktivit a následné plánování podpory čtenářské gramotnosti.

Z hlediska systémového řízení lze doporučit nadále podporovat práci pracovních skupin a Řídicího výboru jako významných platforem pro spolupráci, sdílení a plánování. Je vhodné dále rozvíjet jejich roli v komunikaci směrem k veřejnosti a využívat jejich zpětnou vazbu při nastavování priorit v území. Projekt MAP IV prokázal, že pravidelná setkání, sdílení informací a koordinace mezi školami, zřizovateli a dalšími partnery významně přispívají ke kvalitě vzdělávacího ekosystému regionu.

# Závěr evaluace

Evaluace projektu MAP IV ORP Holešov ukazuje, že projekt významně přispěl k rozvoji vzdělávání v území a naplnil hlavní cíle stanovené ve výzvě OP JAK i ve strategických dokumentech MAP. Realizované aktivity měly prokazatelný dopad na jednotlivé cílové skupiny – děti mateřských škol, žáky základních škol, rodiče, pedagogy, knihovnice, vedení škol, zřizovatele, členy pracovních skupin i Řídicího výboru. Ve všech těchto skupinách převažuje vysoká míra spokojenosti, pozitivní vnímání přínosu aktivit a konkrétní dopady na postoje, znalosti, dovednosti či kvalitu spolupráce.

U dětí a žáků se projevil silný motivační efekt aktivit, a to jak v oblasti jazykové komunikace, prevence rizikového chování, tak i v oblasti pohybových dovedností a podpory zdravého životního stylu. Rodiče uváděli zvýšení povědomí o tématech souvisejících s výchovou, duševním zdravím a wellbeingen dětí. Pedagogičtí pracovníci oceňovali vysokou kvalitu odborných vzdělávacích akcí, konkrétní využitelnost poznatků v praxi a podporu profesní komunity v území. Knihovnice reflektovaly posílení čtenářského klimatu a spolupráce se školami. Vedení škol, zřizovatelé, členové pracovních skupin a Řídicího výboru hodnotili projekt jako významný nástroj pro koordinaci vzdělávání, plánování a sdílení.

Evaluace zároveň identifikovala několik výzev – zejména potřebu systematičtějšího sběru zpětné vazby napříč aktivitami, větší podporu komunikace projektu směrem k veřejnosti a dlouhodobější sledování dopadů některých témat (např. čtenářství či wellbeing). Tyto výzvy však nepředstavují nedostatky samotného projektu, ale příležitosti pro rozvoj v navazujícím období MAP V.

Projekt MAP IV ORP Holešov lze celkově hodnotit jako velmi úspěšný, efektivně řízený a výrazně přínosný pro vzdělávací ekosystém v regionu. Posílil spolupráci mezi aktéry, podpořil školy v jejich rozvojových potřebách, rozvinul profesní kompetence pedagogů a vytvořil pozitivní zkušenosti a motivaci u dětí, rodičů i veřejnosti. Evaluace potvrzuje, že projekt vytvořil silný základ pro pokračování rozvojových aktivit a pro další posilování kvality vzdělávání v rámci MAP V.